## ガントチャート
黒永様 財務レポート自動化システム 開発ガントチャート ★締め切り：2026年4月27日（日）
プロジェクト期間：2026年4月14日〜4月27日 ¦ 担当：株式会社AIworker（yukito） | [5 empty] | 4/17 (金) | 4/18 (土) | 4/19 (日) | 4/20 (月) | 4/21 (火) | 4/22 (水) | 4/23 (木) | 4/24 (金) | 4/25 (土) | 4/26 (日) | 4/27 (月)
フェーズ | タスク名 | 担当 | 状態 | 開始 | 終了 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
フェーズ0 （完了） | VBAマクロ実装（A-1〜A-9） | yukito | ✅ 完了 | 4/14 | 4/15
フェーズ0 （完了） | デモUI開発（B-1a〜B-3） | yukito | ✅ 完了 | 4/15 | 4/15
フェーズ1 デモ確認 | デモUI動作確認・バグチェック | yukito | 🔄 進行中 | 4/17 | 4/17
フェーズ1 デモ確認 | 画面フロー・UXレビュー | yukito | 🔄 進行中 | 4/17 | 4/18
フェーズ1 デモ確認 | モックデータ妥当性確認 | yukito | 🔄 進行中 | 4/17 | 4/18
フェーズ2 提案資料 | デモシナリオ作成 | yukito | ⏳ 未着手 | 4/18 | 4/19
フェーズ2 提案資料 | Q&A想定集作成 | yukito | ⏳ 未着手 | 4/18 | 4/19
フェーズ2 提案資料 | 見積書・料金表作成 | yukito | ⏳ 未着手 | 4/19 | 4/20
フェーズ2 提案資料 | 操作マニュアル作成（クライアント向け） | yukito | ⏳ 未着手 | 4/21 | 4/22
フェーズ3 最終確認 | 全成果物レビュー・修正 | yukito | ⏳ 未着手 | 4/23 | 4/24
フェーズ3 最終確認 | クライアントへ事前送付 | yukito | ⏳ 未着手 | 4/24 | 4/24
フェーズ3 最終確認 | 打ち合わせリハーサル | yukito | ⏳ 未着手 | 4/25 | 4/25
フェーズ3 最終確認 | バッファ・最終調整 | yukito | ⏳ 未着手 | 4/26 | 4/26
★ マイルストーン | ★ 打ち合わせ本番（デモ実演・合意） | 黒永様+yukito | 🎯 締め切り | 4/27 | 4/27 | bar: 4/17 (金) to 4/27 (月)
実機テスト （クライアント） | T-1：シートインデックス確認 | 黒永様 | ⏳ 未着手 | 4/27 | 4/27
実機テスト （クライアント） | T-2：マクロ動作確認（6項目） | 黒永様 | ⏳ 未着手 | 4/27 | 4/27
実機テスト （クライアント） | T-3：CSV文字コード確認 | 黒永様 | ⏳ 未着手 | 4/27 | 4/27
【凡例】 |  |  | 完了済み |  | 進行中 | 4/18 (土): 未着手; 4/20 (月): バッファ; 4/22 (水): 締め切り/マイルストーン

## 料金表・残タスク
黒永様 財務レポート自動化システム 料金表・残タスクチェックリスト
■ フェーズ別料金表
項目 | 内容 | 状態 | 工数目安 | 金額（税別） |  | 備考
フェーズ1：解析 | ファイル構造把握・要件整理 | ✅ 完了 | 3〜4週間 | 含む（基本料金内）
フェーズ2：実装 | VBAマクロ・デモUI開発 | ✅ 完了 | 1週間 | 含む（基本料金内）
フェーズ3：テスト・納品 | 実機テスト・修正・調整・納品対応 | ⏳ 今後 | 2週間 | 15〜20万円 |  | T-1〜T-3完了後
★ 基本合計 | フェーズ1〜3 | — | 約2ヶ月 | 50〜80万円（税別） |  | 複雑度により変動
オプション：UTF-8対応 | A-10（T-3でUTF-8と判明した場合） | 条件付き | 1〜2時間 | 3〜5万円 |  | FreeWay設定次第
オプション：ボタン設置 | A-11（Excelにマクロボタン追加） | 条件付き | 2〜3時間 | 3〜5万円 |  | クライアント希望次第
オプション：マニュアル | 操作手順書PDF作成 | 希望次第 | 1〜2日 | 3〜5万円
保守サポート | 月次サポート・修正対応 | 希望次第 | 月次 | 3〜5万円/月 |  | 継続契約
■ 残タスクチェックリスト（4/17時点）
優先度 | タスクID | タスク名 | 担当 | 期限 | 完了 | 備考
🔴 必須 | T-1 | シートインデックス確認 | 黒永様 | 4/27 | ☐ | Sheet(1)(4)(6)のインデックスを確認
🔴 必須 | T-2 | マクロ動作確認（6項目チェックリスト） | 黒永様 | 4/27 | ☐ | 税抜/税込/スキップ/キャンセル各パターン
🔴 必須 | T-3 | FreeWay CSV文字コード確認（Shift-JIS or UTF-8） | 黒永様 | 4/27 | ☐ | UTF-8の場合A-10が必要
🔴 必須 | D-1 | 打ち合わせ用デモシナリオ作成 | yukito | 4/19 | ☐ | 操作順序・説明ポイント整理
🔴 必須 | D-2 | 見積書・料金提示資料作成 | yukito | 4/21 | ☐ | フェーズ3金額の確定
🟡 オプション | A-10 | UTF-8対応（T-3結果次第） | yukito | T-3後 | ☐ | Workbooks.Open に Origin:=65001 追加
🟡 オプション | A-11 | Excelシートにマクロ実行ボタン設置 | yukito | 要確認 | ☐ | クライアント希望の場合のみ
🟡 オプション | M-1 | 操作マニュアル（PDF）作成 | yukito | 4/22 | ☐ | クライアント向け手順書
🟡 オプション | M-2 | 保守サポート契約の提案 | yukito | 4/27 | ☐ | 月次3〜5万円プラン

## デモシナリオ
打ち合わせ用 デモ実演シナリオ（2026年4月27日）
■ デモの流れ（約10〜15分）
STEP | 操作内容 | 説明トーク | 所要時間 | ポイント
1 | SCREEN 0：CSV取込画面を開く | 「毎月これをクリックするだけで完了します」 | 1分 | ワンクリック訴求
2 | 税込/税抜切替ボタンを操作 | 「FreeWayの設定に合わせて切り替えます」 | 30秒 | 柔軟性のアピール
3 | CSVを3つ選択 → 取り込みボタン押下 | プログレスバーが進む様子を見せる | 2分 | 自動化の実感
4 | SCREEN 1b〜1g を順に見せる | 「各レポートが順番に自動生成されます」 | 4分 | 9ファイル全部に注目
5 | SCREEN 2・3：CF計算書・決算書図表 | 「既存マクロもそのまま動きます」 | 2分 | 既存資産を壊さない
6 | SCREEN 4（完了画面） | 「9ファイルすべて完了。PDFとして保存も可能」 | 30秒 | PDFボタンをクリック
7 | Q&Aタイム | 想定Q&Aで回答 | 4〜5分 | 料金・スケジュール合意
■ 想定Q&A
Q | 質問 | 回答
1 | 既存のExcelファイルは変わらない？ | はい。0全科目ファイルのみにマクロ追加。他は一切変更なし
2 | 毎月何分かかっていたのが何分になる？ | 目安：手動15〜30分 → マクロ2〜3分
3 | FreeWayのCSVをそのまま使える？ | はい。FreeWayの標準出力CSVをそのまま選択するだけ
4 | 間違えてクリックしたら？ | キャンセル・スキップ機能あり。確認ダイアログで安全に中断可能
5 | 他の会計ソフトにも対応できる？ | CSV形式であれば対応可能（要カスタマイズ見積もり）
6 | 料金は？ | 基本：50〜80万円。残りフェーズ3（テスト・納品）：15〜20万円