## プロジェクト一覧
AIworker 開発案件 プロジェクト管理ダッシュボード
※ このシートを Google スプレッドシートにインポートして外部共有・進捗管理に活用してください
案件ID | クライアント名 | 案件名 | 担当者 | ステータス | 開始日 | 納品期限 | 進捗(%) | 見積金額(万円) | 請求済(万円) | 優先度 | 備考
P001 | 黒永様（税理士事務所） | 財務レポート自動化システム | yukito | 🔄 進行中 | 2026/4/14 | 2026/4/27 | 75% | 50 | 0 | 🔴 高 | 4/27打ち合わせ・フェーズ3へ
P002 | （例）〇〇株式会社 | 業務自動化ツール開発 | yukito | ⏳ 見積中 |  |  | 0% | 30 | 0 | 🟡 中 | 要件定義中
P003 | （例）△△商店 | ECサイト構築 | yukito | ⏳ 未着手 |  |  | 0% | 80 | 0 | 🟡 中

## タスク管理
タスク管理シート（全プロジェクト横断）- Google スプレッドシートで進捗更新
案件ID | フェーズ | タスクID | タスク名 | 担当者 | 優先度 | ステータス | 開始予定 | 完了期限 | 完了日 | 備考・メモ
P001 | フェーズ0 | A-1〜A-9 | VBAマクロ実装（CSV自動取込） | yukito | 🔴 高 | ✅ 完了 | 2026/4/14 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 307行・実装完了
P001 | フェーズ0 | B-1〜B-3 | デモUI開発（10画面・1,259行） | yukito | 🔴 高 | ✅ 完了 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 2026/4/15 | 全画面完成
P001 | フェーズ1 | UI-1 | デモUI動作確認・バグチェック | yukito | 🔴 高 | 🔄 進行中 | 2026/4/17 | 2026/4/17
P001 | フェーズ1 | UI-2 | 画面フロー・UXレビュー | yukito | 🔴 高 | 🔄 進行中 | 2026/4/17 | 2026/4/18
P001 | フェーズ2 | D-1 | デモシナリオ作成 | yukito | 🔴 高 | ⏳ 未着手 | 2026/4/18 | 2026/4/19 |  | 操作順序・説明ポイント
P001 | フェーズ2 | D-2 | Q&A想定集作成 | yukito | 🔴 高 | ⏳ 未着手 | 2026/4/18 | 2026/4/19
P001 | フェーズ2 | D-3 | 見積書・料金表作成 | yukito | 🔴 高 | ⏳ 未着手 | 2026/4/19 | 2026/4/20 |  | フェーズ3金額提示
P001 | フェーズ2 | D-4 | 操作マニュアル作成 | yukito | 🟡 中 | ⏳ 未着手 | 2026/4/21 | 2026/4/22 |  | クライアント向けPDF
P001 | フェーズ3 | D-5 | 全成果物レビュー・修正 | yukito | 🔴 高 | ⏳ 未着手 | 2026/4/23 | 2026/4/24
P001 | フェーズ3 | D-6 | クライアントへ事前送付 | yukito | 🔴 高 | ⏳ 未着手 | 2026/4/24 | 2026/4/24 |  | デモ環境共有
P001 | マイルストーン | MS-1 | ★打ち合わせ本番（4/27） | 黒永様+yukito | 🔴 高 | ⏳ 未着手 | 2026/4/27 | 2026/4/27 |  | デモ実演・フェーズ3合意
P001 | 実機テスト | T-1 | シートインデックス確認 | 黒永様 | 🔴 高 | ⏳ 未着手 | 2026/4/27 | 2026/4/27 |  | Sheet(1)(4)(6)確認
P001 | 実機テスト | T-2 | マクロ動作確認（6項目） | 黒永様 | 🔴 高 | ⏳ 未着手 | 2026/4/27 | 2026/4/27
P001 | 実機テスト | T-3 | CSV文字コード確認 | 黒永様 | 🔴 高 | ⏳ 未着手 | 2026/4/27 | 2026/4/27 |  | Shift-JIS or UTF-8
P001 | オプション | A-10 | UTF-8対応 | yukito | 🟡 中 | ☑ 条件付き | T-3後 | T-3後 |  | T-3でUTF-8と判明した場合
P001 | オプション | A-11 | マクロ実行ボタン設置 | yukito | 🟡 中 | ☑ 条件付き | 要確認 | 要確認 |  | クライアント希望時

## 売上・請求管理
売上・請求管理シート
案件ID | クライアント | 案件名 | 請求種別 | 金額(万円) | 請求日 | 入金予定日 | 入金日 | 状態 | 備考
P001 | 黒永様 | 財務レポート自動化 | 着手金(50%) | 25〜40 |  |  |  | ⏳ 未請求 | フェーズ3開始前に請求
P001 | 黒永様 | 財務レポート自動化 | 完了金(50%) | 25〜40 |  |  |  | ⏳ 未請求 | 納品後
合計
■ 月次 KPI サマリー（更新してください）
月 | 受注件数 | 受注金額(万円) | 請求金額(万円) | 入金金額(万円)
2026年4月 | 1 | 50〜80 | 0 | 0
2026年5月

## Google Sheets 移行ガイド
Google スプレッドシートへの移行・活用ガイド
■ STEP 1：Google Sheets へのインポート方法
1 | Google ドライブを開く（drive.google.com）
2 | 「+ 新規」→「ファイルのアップロード」→ このExcelファイルを選択
3 | アップロード後、ファイルを右クリック→「Google スプレッドシートとして開く」
4 | フォーマット・色が自動的に引き継がれます
■ STEP 2：外部共有設定（クライアント・上司への見せ方）
1 | 右上の「共有」ボタンをクリック
2 | 「リンクを知っている全員」→ 「閲覧者」に設定（クライアントに見せる場合）
3 | 編集したい人には「編集者」権限を付与
4 | リンクをコピーしてSlack/メールで共有するだけ
■ STEP 3：毎週の更新作業（5分でOK）
毎週月曜 | 「タスク管理」シートのステータスを更新（完了 / 進行中 / 未着手）
随時 | 「プロジェクト一覧」シートの進捗(%)を更新
請求時 | 「売上・請求管理」シートに請求日・入金予定日を記入
月初 | KPI サマリーを更新してインターン先に報告
■ おすすめ追加管理シート（提案）
提案① | 【週次レポートシート】毎週の作業内容・時間・成果を記録 → 上司報告に活用
提案② | 【スキルアップ記録シート】習得した技術・ツールのログ → ポートフォリオ化
提案③ | 【クライアント管理シート】商談日・要件・提案状況を管理 → 営業力強化
提案④ | 【テンプレート集シート】よく使う提案書・見積書のひな型を保存
提案⑤ | 【収支予測シート】月別収入・支出・貯蓄目標を可視化 → 独立準備